Додаток 1 до Програми

Додаток 1.1 до Програми

Заходи щодо реалізації Програми економічного і соціального розвитку Конотопського району на 2017 рік

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Заходи | Термін виконання |  | Відповідальний виконавець | Джерела та обсяги фінансування, тис. гривень |  |  |  |  |  |  | Очікувані результати виконання заходу |  |  |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | Обласний бюджет | Місцевий бюджет |  |  | Інші джерела* |  |  |  |  |
| 1. Розвиток реального сектору економіки та інфраструктури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пріоритет 1.1. Інвестиційна діяльність, створення умов для інвестиційної привабливості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1. Формування портфелю інвестиційних пропозицій району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Створення інвестиційної карти Конотопського району | Протягом 2017 року |  | Відділ агропромислового розвитку, відділ економічного розвитку і торгівлі Конотопської районної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування – учасники проекту |  |  |  |  |  |  |  | Формування оновленої інвестиційної карти району |  |  |
|  |  |  |  | Всього по завданню 1 | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
| Завдання 2. Поширення інформації про інвестиційний потенціал району та адміністративний супровід інвестиційних проектів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Презентація інвестиційного потенціалу району в рамках регіональних, національних та міжнародних заходів | Протягом 2017 року |  | Відділ економічного розвитку і торгівлі Конотопської районної державної адміністрації, суб’єкти господарювання |  |  |  |  |  |  |  | Залучення потенційних інвесторів до реалізації регіональних інвестиційних проектів |  |  |
|  | Супровід інвестиційних проектів, активізація роботи з інвесторами за принципом «єдиного інвестиційного вікна» | Протягом 2017 року |  | Відділ економічного розвитку і торгівлі Конотопської районної державної адміністрації |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечення ефективної реалізації інвестиційних проектів у рамках «єдиного інвестиційного вікна», зокрема, проходження дозвільних, погоджувальних процедур у максимально стислі терміни відповідно до чинного законодавства |  |  |
|  |  |  |  | Всього по завданню 2 | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всього по пріоритету | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
| Пріоритет 1.2. Промисловість |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1. Реконструкція та введення нових промислових потужностей, збільшення обсягів випуску конкурентоспроможної продукції |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Продовження стабільної роботи промислових підприємств району | Протягом 2017 року |  | Відділ економічного розвитку і торгівлі Конотопської райдержадміністрації, ПП „Хлібзавод „Дубов’язівський”, ДП „Конотопське лісове господарство” |  |  |  |  |  |  |  | Збільшення обсягу виробництва промислової продукції на 4,5 відсотків |  |  |
|  | Стабілізація роботи з виробництва продукції на Попівському експериментальному заводі | Протягом 2017 року |  | Відділ економічного розвитку і торгівлі Конотопської районної державної адміністрації, Попівський експериментальний завод |  |  |  |  |  |  |  | Збільшення обсягу виробництва промислової продукції |  |  |
|  |  |  |  | Всього по завданню 1 | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
| Завдання 2. Поглиблення кооперованих зв'язків промислових підприємств району з науковими установами з метою модернізації виробництв, запровадження енергозберігаючих технологій та підготовки висококваліфікованих кадрів для підприємств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Налагодження кооперованих зв’язків між науковими установами та промисловими підприємствами району з метою упровадження наукових розробок | Протягом 2017 року |  | Відділ економічного розвитку і торгівлі Конотопської районної державної адміністрації, промислові підприємства району |  |  |  |  |  |  |  | Проведення на замовлення промислових підприємств науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок, що сприятиме впровадженню нових технологічних процесів та нових видів продукції |  |  |
|  | Забезпечення потреб промислового комплексу району у фахівцях з вищою освітою, робітничих та висококваліфікованих кадрах | Протягом 2017 року |  | Відділ економічного розвитку і торгівлі Конотопської районної державної адміністрації, промислові підприємства району |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечення випускників вищих навчальних закладів, професійно-технічних училищ першим робочим місцем |  |  |
|  |  |  |  | Всього по завданню 2 | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всього по пріоритету | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
| Пріоритет 1.3. Сільське господарство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підвищення конкурентоспроможності агропромислового комплексу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1. Розвиток інфраструктури аграрного ринку, харчової та переробної промисловості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Будівництво сушки (марка «Шафрані» потужністю 7,5 т на добу | Протягом 2017 року |  | Відділ агропромислового розвитку Конотопської районної державної адміністрації, ТДВ «Конотопагропостач» |  |  |  |  |  | 2000,0 |  | Покращення якості сільськогосподарської продукції та можливість її реалізації за вигідними цінами |  |  |
| 2 | Будівництво ангара для зберігання зерна | Протягом 2017 року |  | Відділ агропромислового розвит-ку Конотопської районної дер-жавної адміністрації, ТДВ «Конотопагропостач» |  |  |  |  |  | 6000,0 |  | Покращення якості сільськогосподарської продукції та можливість її реалізації за вигідними цінами |  |  |
|  |  |  |  | Всього по завданню 1 | - | - | - |  |  | 8000,0 |  |  |  |  |
| Завдання 2. Створення сприятливих умов для розвитку сільськогосподарської кооперації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Забезпечення ефективного функціонування сільськогоспо-дарських обслуговуючих кооперативів «Шанс», «Діброва» | Протягом 2017 року |  | Відділ агропромислового розвитку Конотопської районної державної адміністрації |  |  |  |  |  |  |  | Зростання доходів особистих селянських господарств |  |  |
|  |  |  |  | Всього по завданню 2 | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
| Завдання 3. Проведення виставково-ярмаркових заходів та участь сільськогосподарських підприємств району в обласних та районнох ярмаркових заходах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Участь сільськогосподарських підприємств у обласних виставково-ярмаркових заходах, зокрема передсвяткових ярмарках | Протягом 2017 року |  | Відділ агропромислового розвит-ку Конотопської районної дер-жавної адміністрації |  |  |  |  |  |  |  | Формування попиту на продукцію сільськогосподарських виробників, цінова стабілізація на споживчому ринку |  |  |
| 2 | Організація та участь у районних виставково-ярмаркових заходах | Протягом 2017 року |  | Відділ агропромислового розвитку Конотопської районної державної адміністрації |  |  |  |  |  |  |  | Формування попиту на продукцію сільськогосподарських виробників, цінова стабілізація на споживчому ринку |  |  |
|  |  |  |  | Всього по завданню | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всього по пріоритету | - | - | - |  |  | 8000,0 |  |  |  |  |
| Пріоритет 1.4. Транспорт та транспортна інфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1. Забезпечення належної якості обслуговування пасажирів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перегляд та удосконалення, у разі необхідності, розкладів руху автобусів приміського сполучення загального користування, що не виходять за межі території Конотопського району, уведення додаткових рейсів у дні підвищеного пасажиропотоку | Протягом 2017 року |  | Відділ економічного розвитку та торгівлі Конотопської районної державної адміністрації |  |  |  |  |  |  |  | Поліпшення якості обслуго-вування населення |  |  |
|  | Удосконалення маршрутної мережі автобусних маршрутів загального користування, що не виходять за межі території Конотопського району | Протягом 2017 року |  | Відділ економічного розвитку та торгівлі Конотопської районної державної адміністрації |  |  |  |  |  |  |  | Підвищення ефективності роботи пасажирського автомобільного транспорту |  |  |
|  | Створення належних умов для здійснення перевезень осіб з обмеженими фізичними можливостями | Протягом 2017 року |  | Відділ економічного розвитку та торгівлі Конотопської районної державної адміністрації |  |  |  |  |  |  |  | Збільшення на автобус- них маршрутах транспорту, пристосованого для перевезення осіб з обмеженими можливостями |  |  |
|  | Здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування | Протягом 2017 року |  | Управління соціального захисту населення Конотопської районної державної адміністрації |  | 16,9 | 984,2515 |  |  |  |  | Забезпечення соціального захисту населення |  |  |
|  |  |  |  | Всього по завданню 1 | - | 16,9 | 984,2515 |  |  | - |  |  |  |  |
| Транспортна інфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1. Проведення будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів автомобільних доріг району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведення робіт з середнього поточного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування шляхом: ремонту 18 км доріг; проведення ямкового ремонту 1,1 тис. кв. метрів; нанесення 117 км розмітки проїзної частини доріг; установлення та заміна 150 дорожніх знаків |  | Протягом 2017 року | Служба автомобільних доріг у Сумській області |  |  |  |  |  |  |  | Зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод та покращення умов користування автодорогами району, утримання автомобільних доріг району у належному стані в зимовий період |  |  |
|  |  |  |  | Всього по завданню 1 | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всього по пріоритету | - | 16,9 | 984,2515 |  |  | - |  |  |  |  |
| Пріоритет 1.5. Житлово-комунальне господарство та житлова політика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Житлово-комунальне господарство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1. Підвищення якості надання житлово-комунальних послуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Упорядкування зон санітарної охорони джерел питного водопостачання |  | Протягом 2017 року | Конотопська районна державна адміністрація, селищна та сільські ради |  |  |  |  |  |  |  | Запобігання забрудненню навколишнього природного середовища Забезпечення населення якісною питною водою |  |  |
|  |  |  |  | Всього по завданню 1 | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
| Завдання 2. Технічне переоснащення житлово-комунального господарства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернізація та розвиток цен-тралізованих систем водопостачання і водовідведення з використанням енергоощадного обладнання та технологій шляхом будівництва 30 км нових водопровідних мереж | Протягом 2017 року |  | Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Конотопської районної державної адміністрації, Сахнівська сільська рада, Козацька сільська рада | 1700,0 |  |  |  |  |  |  | Покращення якості питної води |  |  |
|  | Встановлення 0,5 тис. одиниць енергозберігаючих джерел освітлення та 8 приладів диференційного обліку електроенергії | Протягом 2017 року |  | Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Конотопської районної державної адміністрації, селищна та сільські ради |  |  | СБ – 256,2 |  |  |  |  | Поліпшення рівня благоустрою та комунального обслуговування населених пунктів району |  |  |
|  | Експлуатаційне утримання, проведення капітального та поточного ремонтів комунальних доріг | Протягом 2017 року |  | Селищна та сільські ради |  |  | СБ – 7948,135 |  |  |  |  | Забезпечення безпеки дорожнього руху |  |  |
|  | Капітальний ремонт доріг: - по вул. М.Овдієнка в смт. Дубов»язівка Конотопського району Сумської області; - по вул. Соснівська в с. В.Самбір, Конотопського району Сумської області; - по вул. Ключини в с. В.Самбір Конотопського району Сумської області; - по вул. Тракторна в с.Бочечки Конотопського району Сумської області; - по вул. Набережна в с.Козацьке Конотопського району Сумської області | Протягом 2017 року |  | Дубов»язівська селищна рада, Великосамбірська сільська рада, Бочечківська сільська рада, Козацька сільська рада | 2268,595 516,696 516,696 870,895 1341,05 |  |  |  |  |  |  | Забезпечення безпеки до-рожнього руху |  |  |
|  |  |  |  | Всього по завданню 2 | 7213,936 | - | СБ - 8204,3 |  |  | - |  |  |  |  |
| Завдання 3. Формування пропозиції щодо планувальної організації території району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Розробка схеми планування території Конотопського району | Потягом 2017 року |  | Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Конотопської районної державної адміністрації |  |  | 370,0 |  |  |  |  | Створення стратегічної планувальної основи для розроблення містобудівної документації місцевих рівнів |  |  |
|  |  |  |  | Всього по завданню 3 | - | - | 370,0 |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всього по пріоритету | 7213,936 | - | Всього - 8574,3, в т.ч. РБ – 370,0; СБ – 8204,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Пріоритет 1.6. Енергозабезпечення та енергозбереження |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Енергозабезпечення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1. Забезпечення всіма категоріями споживачів поточних розрахунків за спожиті енергоносії |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Підвищення надійності, якості та енергетичної безпеки поставок електричної енергії, природного газу в усі населені пункти району | Протягом 2017 року |  | ПАТ "Сумиобленерго", ПАТ "Сумигаз", Конотопська районна державна адміністрація |  |  |  |  |  |  |  | Безперебійне та надійне постачання енергоносіїв споживачам району |  |  |
|  | Своєчасна і повна оплата усіх категорій споживачів району вартості спожитих енергоносіїв, у тому числі установ та організацій, що фінансуються з місцевого бюджету | Протягом 2017 року |  | Конотопська районна державна адміністрація, селищна та сільські ради Конотопського району |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечення повних та своєчасних розрахунків за спожиті енергоносії |  |  |
|  |  |  |  | Всього по завданню 1 | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
| Енергозбереження |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1. Упровадження енергозберігаючих заходів за рахунок заміщення традиційних видів палива іншими видами, насамперед, отриманими з відновлювальних джерел енергії |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт будівель: - Жовтневського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Конотопської районної ради Сумської області по вул. Слави, 12 в с. Жовтневе Конотопського району Сумської області; - Шевченківського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Конотопської районної ради Сумської області по вул. Набережна, 1 в с. Шевченкове Конотопського району Сумської області; - Вирівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Конотопської районної ради Сумської області по вул. Центральна, 29 в с. Вирівка Конотопського району Сумської області; - Гружчанського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Конотопської районної ради Сумської області по вул. Перемоги, 21 в с. Грузьке Конотопського району Сумської області; - Великосамбірського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Конотопської районної ради Сумської області по вул. Дептівська, 2а в с. Великий Самбір Конотопського району Сумської області. | Протягом 2017 року |  | Відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації, відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства | 2474,647 2871,624 863,708 2542,766 2030,755 |  |  |  |  |  |  | Економія енергоносіїв та бюджетних коштів |  |  |
|  |  |  |  | Всього по завданню 1 | 10783,5 | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всього по пріоритету | 10783,5 | - |  | - |  |  | - |  |  |  |
| Пріоритет 1.7. Споживчий ринок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1. Розвиток інфраструктури споживчого ринку, здатної забезпечувати рівень обслуговування населення відповідно до його потреб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Сприяння процесам формування сучасної інфраструктури галузей торгівлі, ресторанного господарства та побутових послуг шляхом розширення мережі зазначених закладів | Протягом 2017 року |  | Відділ економічного розвитку і торгівлі Конотопської районної державної адміністрації, суб’єкти господарювання |  |  |  |  |  |  |  | Відновлення роботи закритого підприємства роздрібної торгівлі |  |  |
| 2. | Сприяння організації виїзного торговельного та побутового обслуговування сільського населення | Протягом 2017 року |  | Відділ економічного розвитку і торгівлі Конотопської районні державної адміністрації, суб’єкти господарювання |  |  |  |  |  |  |  | Підвищення якості обслуговування сільського населення |  |  |
|  |  |  |  | Всього по завданню 1 | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
| Завдання 2. Збільшення частки місцевих товаровиробників на регіональному споживчому ринку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Закупівля продуктів харчування та непродовольчих товарів для потреб бюджетної сфери району в місцевих товаровиробників відповідно до чинного законодавства | Протягом 2017 року |  | Головні розпорядники бюджетних коштів, відділ освіти, управління соціального захисту населення Конотопської районної державної адміністрації |  |  |  |  |  |  |  | Раціональне використання бюджетних коштів при здійсненні державних закупівель |  |  |
|  | Підвищення конкурентоздатності продукції місцевих товаровиробників за співвідношенням «ціна-якість» (здійснення постійного контролю за високою якістю продукції, реалізація комплексу організаційних заходів щодо зниження собівартості одиниці продукції шляхом збільшення обсягів виробництва, повного використання виробничих потужностей, упровадження сучасних технологічних процесів, зниження енерго- та матеріаловитратності продукції, розширення асортименту товарів) | Протягом 2017 року |  | Відділ агропромислового розвитку, відділ економічного розвитку і торгівлі Конотопської районної державної адміністрації, управління держпродспоживслужби в Конотопському районі, ДП «Сумистандартметрологія», керівники суб’єктів господарювання |  |  |  |  |  |  |  | Підвищення купівельної спроможності споживачів |  |  |
|  | Стримування інфляційних процесів, здійснення контролю за дотриманням державної дисципліни цін суб’єктами господарювання (виробниками, оптовими постачальниками, закладами роздрібної торгівлі), що здійснюють виробництво і реалізацію соціально важливих товарів та послуг. Розвиток конкурентного середовища, недопущення зловживання суб’єктами господарювання монопольним становищем на споживчому ринку району у вигляді встановлення завищених цін (тарифів) | Протягом 2017 року |  | Відділ економічного розвитку і торгівлі Конотопської районної державної адміністрації |  |  |  |  |  |  |  | Встановлення цін і тарифів на соціально значущі товари та послуги в економічно обґрунтованому розмірі |  |  |
|  | Організація презентаційної та рекламної діяльності місцевих товаровиробників (розширення мережі фірмової торгівлі, проведення дегустацій, промо-акцій, заходи із створення, просування та використання місцевих оригінальних брендів та товарних марок, участь у виставково-ярмаркових заходах) | Протягом 2017 року |  | Відділ економічного розвитку і торгівлі, управління агропромислового розвитку Конотопської районно державної адміністрації, виконавчі комітети селищної та сільських рад, суб’єкти господарювання |  |  |  |  |  |  |  | Збільшення частки місцевих виробників на споживчому ринку району, розвиток ярмарково-виставкової діяльності, поширення позитивного іміджу району та зміцнення її міжнародних зв’язків |  |  |
|  | Впровадження бренду «Зроблено на Сумщині” | Протягом 2017 року |  | Місцеві товаровиробники та заклади торгівлі, виконавчі комітети селищної та сільських рад, відділ економічного розвитку і торгівлі, управління агропромислового розвитку Конотопської районної державної адміністрації |  |  |  |  |  |  |  | Покращення іміджу місцевих виробників |  |  |
|  |  |  |  | Всього по завданню 2 | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всього по пріоритету | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
| Пріоритет 1.8. Розвиток підприємництва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1. Підвищення ефективності реалізації державної регуляторної політики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Забезпечення неухильного дот-римання органами виконавчої влади та місцевого самоврядування вимог регуляторного законодавства | Протягом 2017 року |  | Структурні підрозділи Конотопської районної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування – розробники регуляторних актів |  |  |  |  |  |  |  | Мінімізація проявів негатив-ного впливу на функціонування підприємництва, поліпшення підприємницького клімату |  |  |
|  |  |  |  | Всього по завданню 1 | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
| Завдання 2. Надання підтримки в реалізації встановлених законом прав суб'єктів малого і середнього підприємництва, одержанні документів дозвільного характеру та адміністративних послуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Забезпечення ефективного функціонування центру надання адміністративних послуг, роботи адміністраторів та державного адміністратора | Протягом 2017 року |  | Конотопська районна державна адміністрація, відділ з організації надання адміністративних послуг апарату Конотопської районної державної адміністрації |  |  |  |  |  |  |  | Мінімізація проявів нега-тивного впливу на функціонування підприємництва, поліпшення підприємницького клімату |  |  |
|  | Організація консультаційних заходів з питань удосконалення роботи центрів надання адміністративних послуг | Протягом 2017 року |  | Відділ з організації надання адміністративних послуг апарату Конотопської районної державної адміністрації, суб’єкти надання адміністративних послуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всього по завданню 2 | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
| Завдання 3.Забезпечення прозорості, відкритості процедур реалізації державного контролю за діяльністю суб’єктів підприємницької діяльності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведення моніторингу планових та позапланових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів малого та середнього підприємництва | Протягом 2017 року |  | Відділ економічного розвитку і торгівлі Конотопської районної державної адміністрації, державні органи нагляду та контролю |  |  |  |  |  |  |  | Мінімізація проявів нега-тивного впливу на функціонування підприємництва, поліпшення підприємницького клімату |  |  |
|  | Проведення виїзних зустрічей державних органів нагляду та контролю із суб'єктами господарської діяльності в районі | Протягом 2017 року |  | Державні органи нагляду та контролю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всього по завданню 3 | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
| Завдання 4. Формування стимулюючих механізмів ресурсної підтримки малого і середнього бізнесу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постійне оновлення та оприлюднення на веб-сайтах даних щодо об’єктів державної, комунальної та інших форм власності, що пропонуються для продажу чи передачі в оренду суб’єктам малого та середнього підприємництва | Протягом 2017 року |  | Відділ економічного розвитку і торгівлі Конотопської районної державної адміністрації |  |  |  |  |  |  |  | Ефективне використання вільних об’єктів комунальної та державної власності |  |  |
|  | Постійне оновлення та оприлюднення на веб-сайтах даних щодо об’єктів державної, комунальної та інших форм власності, що пропонуються для продажу чи передачі в оренду суб’єктам малого та середнього підприємництва | Протягом 2017 року |  | Відділ економічного розвитку і торгівлі Конотопської районної державної адміністрації |  |  |  |  |  |  |  | Ефективне використання вільних об’єктів комунальної та державної власності |  |  |
|  |  |  |  | Всього по завданню 4 | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
| Завдання 6. Підвищення кваліфікації кадрів для сфери підприємництва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Залучення підприємців до участі в програмі перепідго-товки управлінських кадрів для сфери підприємництва «Україн-ська ініціатива» | Протягом 2017 року |  | Відділ економічного розвитку і торгівлі Сумської обласної державної адміністрації, виконавчі комітети селищної та сільських рад |  |  |  |  |  |  |  | Підвищення рівня кваліфікації кадрів для сфери під-приємництва |  |  |
|  |  |  |  | Всього по завданню 6 | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всього по пріоритету | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
| 2. Соціальний та гуманітарний розвиток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пріоритет 2.1. Грошові доходи населення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1. Прискорення погашення заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах, в установах та організаціях району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведення моніторингу показників заробітної плати та своєчасності її виплати працівникам підприємств, установ, організацій всіх форм власності, а також фізичних осіб-підприємців району | Протягом 2017 року |  | Управління соціального захисту населення Конотопської районної державної адміністрації |  |  |  |  |  |  |  | Своєчасна виплата заробітної плати на підприємствах-боржниках, зменшення у 2017 році заборгованості з заробітної плати на 100% |  |  |
|  | Забезпечення проведення засідань Конотопської районної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості з виплати заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат | Протягом 2017 року |  | Управління соціального захисту населення Конотопської районної державної адміністрації |  |  |  |  |  |  |  | Прискорення сплати підприємсивами, установами та організаціями Конотопського району заборгованості з виплати заробітної плати та коштів на користь держави в інтересах Конотопського обєднаного управління Пенсійного фонду України |  |  |
|  |  |  |  | Всього по завданню 2 | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
| Завдання 2. Реалізація прав та гарантій працівників, недопущення випадків використання найманої робочої сили без належного оформлення трудових відносин з роботодавцем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контроль за "тіньовою" зайнятістю населення та виплатою заробітної плати в конвертах | Протягом 2017 року |  | Управління соціального захисту населення Конотопської районної державної адміністрації |  |  |  |  |  |  |  | Підвищення соціальних гарантій працюючого населення, зменшення частки працівників, яким нараховується заробітна плата в межах прожиткового мінімуму для працездатної особи, до рівня 4% |  |  |
|  |  |  |  | Всього по завданню 3 | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всього по пріоритету | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
| Пріоритет 2.2. Зайнятість населення та ринок праці |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1. Збереження існуючих робочих місць та підвищення рівня мотивації до праці |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Створення 102 нових робочих місць в усіх сферах економічної діяльності за рахунок власних коштів підприємств, вітчизняних та іноземних інвестицій | Протягом 2017 року |  | Конотопська района державна адміністрація, управління со-ціального захисту населення Конотопської районної державної адміністрації |  |  |  |  |  |  |  | Стабілізація ситуації на рин-ку праці в районі |  |  |
|  |  |  |  | Всього по завданню 1 | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
| Завдання 2. Надання оперативної та якісної допомоги в працевлаштуванні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стимулювання роботодавців, які віддають перевагу в працевлаштуванні громадян з числа уразливих категорій населення, створюють робочі місця в перспективних видах економічної діяльності | Протягом 2017 року |  | Конотопський міськрайцентр зайнятості |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечення працевлаштування 694 осіб за сприяння служби зайнятості, зменшення середньої тривалості пошуку роботи |  |  |
|  | Сприяння розвитку підприємницької ініціативи серед безробітних, самозайнятості, у першу чергу, жителів сільської місцевості | Протягом 2017 року |  | Конотопський міськрайцентр зайнятості, Конотопська районна державна адміністрація |  |  |  |  |  |  |  | Надання одноразової допомоги по безробіттю для започаткування власної справи 3 особам |  |  |
|  | Забезпечення співпраці з місцевими органами виконавчої влади щодо розширення видів громадських робіт для забезпечення тимчасової зайнятості громадян в умовах обмеженого попиту на робочу силу | Протягом 2017 року |  | Конотопський міськрайцентр зайнятості, Конотопська районна державна адміністрація, сільські ради, роботодавці |  |  |  |  |  |  |  | Залучення 254 осіб до участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру |  |  |
|  |  |  |  | Всього по завданню 2 | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
| Завдання 3. Сприяння в забезпеченні збалансованості попиту і пропозиції робочої сили на ринку праці |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Активізація інформаційно-консультаційної та профорієнтаційної роботи з цільовими групами незайнятого та зайнятого населення | Протягом 2017 року |  | Конотопський міськрайцентр зайнятості |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечення якісного професійного навчання не менш 160 осіб відповідно до потреб роботодавців та зростання рівня працевлаштування безробітних громадян після його закінчення |  |  |
|  | Сприяння в працевлаштуванні безробітних шляхом підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, зокрема, підтримання конкурентоспроможності осіб, старших 45 років | Протягом 2017 року |  | Конотопський міськрайцентр зайнятості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всього по завданню 3 | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всього по пріоритету | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
| Пріоритет 2.3. Соціальне забезпечення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1. Забезпечення реабілітації дітей – інвалідів Конотопського району у центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів Конотопської міської ради Сумської області |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інша субвенція з районного бюджету Конотопському міському бюджету на проведення видатків щодо обслуговування дітей-інвалідів Конотопського району Центром соціальної реабілітації дітей - інвалідів Конотопської міської ради Сумської області | Протягом 2017 року |  | Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів Конотопської міської ради Сумської області, фінансове управління Конотопської райдержадміністрації |  |  | 72,0 |  |  |  |  | Обслуговування дітей-інвалідів Конотопського району Центром соціальної реабілітації дітей-інвалідів Конотопської міської ради Сумської області |  |  |
|  |  |  |  | Всього по завданню 1 | - | - | 72,0 |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всього по пріоритету | - | - | 72,0 |  |  | - |  |  |  |  |
| Пріоритет 2.4. Охорона здоров’я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1. Удосконалення первинної медико-санітарної допомоги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реорганізація сільських лікарських амбулаторій в амбулаторії загальної практики сімейної медицини (Гружчанська СЛА, Соснівської СЛА) | 2017 рік |  | Центр первинної медико-санітарної допомоги Конотопського району |  |  |  |  |  |  |  | Удосконалення надання та оптимізація організації медичної допомоги населенню району |  |  |
|  |  |  |  | Всього по завданню 1 | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
| Завдання 2. Удосконалення і забезпечення організації виявлення та діагностики туберкульозу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Забезпечення виявлення в лікувально-профілактичних закладах району осіб, хворих на туберкульоз за зверненням, шляхом проведення мікроскопії мазка мокротиння | 2017 рік |  | Центр первинної медико-санітарної допомоги Конотопського району |  |  |  |  |  |  |  | Надання медичних послуг на рівні первинної медичної ланки, у тому числі покращити виявлення туберкульозу за допомогою мікроскопії мазка мокротиння |  |  |
| 2 | Організація проведення раннього виявлення туберкульозної інфекції серед дитячого населення шляхом проведення туберкулінодіагностики | 2017 рік |  | Центр первинної медико-санітарної допомоги Конотопського району |  |  | 90,0 |  |  |  |  | Недопущення випадків захворюваності на туберкульоз серед дитячого населення |  |  |
|  |  |  |  | Всього по завданню 2 |  |  | 90,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 3. Забезпечення пільгової категорії населення якісною та доступною медичною допомогою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Забезпечення зубопротезуванням пільгової категорії населення | 2017 рік |  | Центр первинної медико-санітарної допомоги Конотопського району |  |  | 70,0 |  |  |  |  | Покращення медикаментозного забезпечення пільгової категорії населення |  |  |
| 2 | Забезпечення дітей до двох років з малозабезпечених сімей безкоштовним дитячим харчуванням | 2017 рік |  | Центр первинної медико-санітарної допомоги Конотопського району |  |  | 34,8 |  |  |  |  | Харчування дітей до двох років та зменшення рівня їх захворюваності |  |  |
| 3 | Забезпечення хворих на цукровий діабет цукрознижувальними лікарськими засобами (таблетовані) | 2017 рік |  | Центр первинної медико-санітарної допомоги Конотопського району |  |  | 72,1 |  |  |  |  | Зниження рівня первинного виходу у працездатному віці на інвалідність внаслідок ускладнень, зумовлених захворюванням на цукровий діабет |  |  |
|  |  |  |  | Всього по завданню 3 |  |  | 176,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 4. Створення належних умов для якісного та ефективного надання медичної допомоги населенню району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведення капітальних ремонтів лікувально-профілактич-них підрозділів Центру первинної медико-санітарної допомоги Конотопського району, а саме: - капітальний ремонт Вирівської АЗПСМ; - капітальний ремонт фасаду Попівської АЗПСМ | 2017 рік |  | Центр первинної медико-санітарної допомоги Конотопського району |  |  | 449,986 499,515 |  |  |  |  | Створення належних умов для забезпечення якісного надання медичної допомоги |  |  |
|  |  |  |  | Всього по завданню 4 | - | - | 949,501 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всього по пріоритету |  |  | 1216,401 |  |  |  |  |  |  |  |
| Пріоритет 2.5. Освіта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1. Забезпечення рівних умов доступу до отримання дошкільної освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Розширення мережі дошкільних навчальних закладів за рахунок вивільнених орендованих приміщень, розширення мережі груп у діючих дошкільних закладах навчально-виховних комплексів | 2017 рік |  | Відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації |  |  |  |  |  |  |  | Підвищення якості надання освітніх послуг |  |  |
|  |  |  |  | Всього по завданню 1 | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
| Завдання 2. Модернізація навчальної бази навчально-виховних комплексів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Забезпечення навчально-виховних комплексів сучасною комп'ютерною та мультимедійною технікою | 2017 рік |  | Відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації |  |  | 50,0 |  |  |  |  | Підвищення якості надання освітніх послуг |  |  |
|  |  |  |  | Всього по завданню 2 | - | - | 50,0 |  |  | - |  |  |  |  |
| Завдання 3. Забезпечення рівного доступу до якісної освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Придбання шкільного автобусу для підвезення учнів сільської місцевості до місця навчання та у зворотньому напрямку | 2017 рік |  | Відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації |  |  | 432,0 |  |  |  |  | Забезпечення збільшення учнів сільських шкіл, які підвозяться шкільними автобусами до місць навчання та у зворотньому напрямку. |  |  |
| 2 | Надання адресної підтримки обдарованій молоді шляхом призначення та виплати стипендій | 2017 рік |  | Відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації |  |  | 24,0 |  |  |  |  | Створення механізму підтримки та розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді |  |  |
| 3 | Установлення доплати до посадового окладу педагогічним працівникам, які підготували переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних учнівських олімпіад, турнірів, конкурсів, спортивних змагань | 2017 рік |  | Відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації |  |  | 85,622 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всього по завданню 3 |  |  | 541,622 |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 4. Зміцнення матеріально-технічної бази навчально-виховних комплексів району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведення оснащення матеріально-технічної бази навчально-виховних комплексів (придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентаря тощо) | 2017 рік |  | Відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації |  |  | 428,678 |  |  |  |  | Поліпшення якості надання освітніх послуг |  |  |
| 2 | Поточні ремонти будівель, споруд, харчоблоків комунікацій та обладнання, придбання будівельних матеріалів для проведення поточних ремонтів в навчально-виховних комплексах району | 2017 рік |  | Відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації |  |  | 120,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Капітальний ремонт будівлі та прибудови Попівського навчально-виховного комплексу "загальноосвітня школа I-III ступенів-дошкільний навчальний заклад"Конотопської районної ради Сумської області, по вул. Братів Ковтун,3, в с. Попівка Конотопського району Сумської області | 2017 рік |  | Відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації |  |  | 992,460 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Капітальний ремонт харчоблоку Дубов'язівського навчально-виховного комплексу " спеціалізована школа І-ІІI ступенів-дошкільний навчальний заклад" Конотопської районної ради Сумської області | 2017 рік |  | Відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всього по завданню 4 |  |  | 1941,138 |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 5. Забезпечення рівного доступу дітей та учнівської молоді до якісної позашкільної освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Забезпечення участі у всеукраїнських заходах, проведення обласних та районних заходів для дітей та учнівської молоді за напрямами позашкільної освіти | 2017 рік |  | Відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації |  |  | 3,42 |  |  |  |  | Розвиток і підтримка творчо обдарованих дітей та учнівської молоді, створення умов для їхньої творчої самореалізації |  |  |
|  |  |  |  | Всього по завданню 5 |  |  | 3,42 |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 6. Упровадження заходів з енергозбереження |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Придбання та заміна вікон і дверей, придбання енергозберігаючих лампочок, поточні ремонти по заміні вікон і дверей в навчально-виховних коплексах району | 2017 рік |  | Відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації |  |  |  |  |  |  |  | Зменшення обсягів споживання природного газу, економія бюджетних коштів |  |  |
|  |  |  |  | Всього по завданню 6 | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всього по пріоритету | - | - | 2536,18 |  |  | - |  |  |  |  |
| Пріоритет 2.6. Підтримка сім’ї, дітей та молоді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1. Організація та проведення на належному рівні оздоровчо-відпочинкової кампанії. Координація заходів, спрямованих на організацію оздоровлення, відпочинку, дозвілля дітей та молоді в районі. Сприяння збереженню та розвитку дитячих закладів оздоровлення та відпочинку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Розроблення та подання на розгляд Конотопської районної ради районної програми відпочинку та оздоровлення дітей на 2017 рік | Лютий – березень 2017 року |  | Сектор молоді та спорту Конотопської районної державної адміністрації |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечення проведення оздоровчо-відпочинкової кампанії |  |  |
|  | Організація проведення оздоровлення та відпочинку дітей у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку області, направлення дітей пільгових категорій до дитячих оздоровчих центрів України | Протягом 2017 року |  | Сектор молоді та спорту, відділ освіти, Конотопської районної державної адміністрації, профспілки |  |  |  |  |  |  |  | Збільшення чисельності дітей, охоплених організованими формами оздоровлення та відпочинку |  |  |
|  |  |  |  | Всього по завданню 1 | - | - |  |  | - | - |  |  |  |  |
| Завдання 3. Підвищення рівня поінформованості населення, особливо дітей та молоді, щодо шляхів та можливостей розвитку творчого, освітнього, наукового, робочого потенціалу. Створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді. Пропаганда та формування здорового способу життя. Утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведення інформаційних кампаній щодо висвітлення діяльності органів виконавчої влади у напрямку реалізації молодіжної політики | Протягом 2017 року |  | Сектор молоді та спорту Конотопської районної державної адміністрації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Організація та проведення фестивалів, акцій, семінарів, тренінгів, виставок, засідань у форматі "круглого столу", інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на пропаганду здорового способу життя та військово-патріотичного виховання молоді | Протягом 2017 року |  | Сектор молоді та спорту Конотопської районної державної адміністрації |  |  | 6,7 |  |  |  |  | Популяризація засад здорового способу життя та профілактика негативних явищ в молодіжному середовищі |  |  |
|  |  |  |  | Всього по завданню 3 | - | - | 6,7 |  |  | - |  |  |  |  |
| Завдання 4. Соціальне забезпечення та підтримка сімей з дітьми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведення заходів, зокрема: до Дня захисту дітей; до Дня усиновлення; до Дня спільних дій в інтересах дітей; до новорічних та різдвяних свят | Червень 2017 року Вересень 2017 року Листопад 2017 року Грудень 2017 року |  | Служба у справах дітей Конотопської районної державної адміністрації |  |  |  |  |  |  |  | Популяризація сімейних форм виховання дітей, пропаганда родинного виховання |  |  |
|  |  |  |  | Всього по завданню 4 | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
| Завдання 5. Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, розвиток сімейних форм виховання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Забезпечення пріоритету усиновлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у разі неможливості усиновлення – влаштування їх під опіку, піклування в сім'ї громадян, прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу | Протягом 2017 року |  | Служба у справах дітей Конотопської районної державної адміністрації |  |  |  |  |  |  |  | Підвищення рівня влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячі бу-динки сімейного типу та прийомні сім’ї, збільшення чисельності дітей, усиновлених громадянами України |  |  |
|  |  |  |  | Всього по завданню 5 | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всього по пріоритету | - | - | 6,7 |  |  | - |  |  |  |  |
| Пріоритет 2.7. Фізична культура і спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1. Розвиток олімпійських та не олімпійських видів спорту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Розроблення та подання на ро-згляд Конотопської районної ради районної програми відпо-чинку та оздоровлення дітей на 2017-2020 роки | Протягом 2017 року |  | Сектор молоді та спорту Конотопської районної державної адміністрації |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечення розвитку фізичної культури та спорту в Конотопському районі у 2017-2020 роках |  |  |
| 2. | Забезпечення проведення районної та участі у обласній спартакіаді допризивної молоді | Протягом 2017 року |  | Сектор молоді та спорту Конотопської районної державної адміністрації |  |  | 2,55 |  |  |  |  | Покращення здоров’я учнів Конотопського професійного аграрного ліцею та навчальних закладів району. Зростання масовості учасників спортивних змагань |  |  |
| 3. | Проведення фізкультурно-спортивних районних заходів серед різних верств населення та участь в обласних змаганнях, відповідно до календарного плану | Протягом 2017 року |  | Сектор молоді та спорту Конотопської районної державної адміністрації |  |  | 1,71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Забезпечення участі збірних команд КДЮСШ в обласних спортивних іграх школярів, змаганнях з інших видів спорту, спортивно-масових заходах серед учнівської молоді, проведення районних змагань | Протягом 2017 року |  | Відділ освіти Конотопської рай-онної державної адміністрації, Конотопська ДЮСШ |  |  | 65,265 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всього по завданню 1 | - | - | 69,525 |  |  | - |  |  |  |  |
| Завдання 2. Оновлення спортивної матеріально-технічної бази закладів фізичної культури і спорту, зокрема, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, загальноосвітніх навчальних закладів та за місцем проживання населення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зміцнення матеріально-технічної бази дитячо-юнацької спортивної школи, забезпечення її необхідним обладнанням та інвентарем | Протягом 2017 року |  | Відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації |  |  | 1,6 |  |  |  |  | Покращення якості навчально-тренувального процесу в дитячо-юнацьких спортивних школах |  |  |
|  | Забезпечення модернізації та зміцнення матеріально-технічної бази Конотопської дитячо-юнацької спортивної школи, олаштування необхідним обладнанням та інвентарем | Протягом 2017 року |  | Відділ освіти Конотопської рай-онної державної адміністрації, Конотопська ДЮСШ |  |  | 47,92 |  |  |  |  | Часткове оновлення матеріально-технічної бази дитячо-юнацької спортивної школи |  |  |
|  |  |  |  | Всього по завданню 2 | - | - | 49,52 |  |  | - |  |  |  |  |
| Завдання 3. Розвиток фізичної культури і спорту в навчально-виховній сфері, залучення населення з обмеженими фізичними можливостями до систематичних занять фізичною культурою та спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Продовження проведення кожного року багатоступеневих (села, селища, район) районних спортивних ігор та районного огляду-конкурсу „Краще спортивне село”. Брати участь в обласних та районних змаганнях. Проведення навчальних тренувальних зборів збірної команди Конотопського району | Протягом 2017 року |  | ВФСТ „Колос” |  |  | 153,564 |  |  |  |  | Підтримка фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи серед широких верств населення району, широке залучення сільського населення та працівників підприємств до систематичних занять традиційними видами спорту, подальшої пропоганди та розвитку традиційних масових літніх видів спортуі, пошук із числа сільської молоді талановитих спортсменів для поповнення національних збірних команд України. |  |  |
|  |  |  |  | Всього по завданню 3 | - | - | 153,564 |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всього по пріоритету | - | - | 272,609 |  |  | - |  |  |  |  |
| Пріоритет 2.8. Культура, туризм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1. Розвиток культури та культурного розмаїття |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведення на належному рівні культурно-мистецьких заходів, участь колективів району в обласних, всеукраїнських, міжнародних фестивалях та конкурсах | 2017 рік |  | Відділ культури Конотопської районної державної адміністрації |  |  | РБ 55,695 |  |  |  |  | Організація дозвілля, забезпечення культурного розвитку населення |  |  |
|  |  |  |  | Всього по завданню 1 | - | - | РБ -55,695 |  |  | - |  |  |  |  |
| Завдання 2. Модернізація матеріально-технічної бази та інформатизація закладів культури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Технічне оснащення клубних закладів сучасною апаратурою, музичними інструментами, сценічними костюмами, одягом сцени | 2017 рік |  | Відділ культури Конотопської районної державної адміністрації, селищна та сільські ради |  |  | Всього- 423,5 в т.ч.: РБ- 284,0 СБ- 139,5 |  |  |  |  | Забезпечення належних умов для роботи аматорських колективів, створення якісного культурно-мистецького продукту |  |  |
| 2. | Проведення ремонтних робіт у закладах культури району, впровадження енергозберіаючих технологій | 2017 рік |  | Селищна та сільські ради |  |  | СБ- 1480,665 |  |  |  |  | Покращення матеріально-технічної бази закладів культури району, надання якісних культурно-мистецьких послуг |  |  |
| 3. | Технічна модернізація закладів культури, комп’ютеризація бібліотечних, клубних закладів, та інших культурно-освітніх закладів, оновлення бібліотечних фондів | 2017 рік |  | Відділ культури Конотопської районної державної адміністрації, селищна та сільські ради |  |  | Всього: 121,5 в т.ч.: РБ-40,0 СБ-81,5 |  |  |  |  | Запровадження нових інформаційних послуг, сприяння вільному доступу до них, створення якісного культурно-мистецького продукту |  |  |
|  |  |  |  | Всього по завданню 2 |  |  | Всього 2025,665 в т.ч.: РБ-324,0 СБ- 1701,665 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всього по пріоритету | - | - | Всього 2081,36 в т.ч.: РБ-379,695 СБ- 1701,665 |  |  | - |  |  |  |  |
| Пріоритет 2.9. Формування громадянського суспільства та інформаційний простір |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1. Залучення громадськості до процесів формування та реалізації державної політики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведення зустрічей та публічних громадських обговорень (зборів, громадських слухань, засідань у форматі «круглого столу») з метою врахування позиції громадськості щодо визначення пріоритетних завдань для Конотопської райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування, найважливіших питань розвитку району, з обговорення проектів регуляторних актів, регіональних і місцевих програм економічного і соціального розвитку території, зокрема, у рамках роботи консультативно-дорадчих органів при Конотопській районній державній адміністрації та її структурних підрозділах | Протягом 2017 року |  | Сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату Конотопської райдержадміністрації, структурні підрозділи Конотопської районної державної адміністрації. |  | - |  |  |  |  |  | Установлення ефективного зворотного зв’язку між владою та громадськістю району. Активізація участі громадськості у формуванні та реалізації державної та регіональної політики, урахування пропозицій інститутів громадянського суспільства у вирішенні завдань соціально-економічного та культурного розвитку району |  |  |
|  | Проведення соціологічних досліджень з метою виявлення пріоритетних напрямів у роботі Конотопської райдержадміністрації, потреб громадськості та ставлення населення до нагаль-них проблем розвитку району | Протягом 2017 року |  | Сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату Конотопської рай-держадміністрації |  | - |  |  |  |  |  | Урахування думки жителів району при формуванні та реалізації державної і регіональної політики |  |  |
|  |  |  |  | Всього по завданню 1 | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
| Завдання 2. Підтримка, популяризація ініціатив, проектів та діяльності інститутів громадянського суспільства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сприяння інформуванню в засобах масової інформації, забезпечення висвітлення на веб-сайті Конотопської райдержадміністрації ефективних прикладів діяльності інститутів громадянського суспільства та їх співпраці з Конотопською райдержадмі-ністрацією та органами місцевого самоврядування | Протягом 2017 року |  | Сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату Конотопської райдержадміністрації |  |  |  |  |  |  |  | Активізація громадської участі в процесах взаємодії органів влади та громадськості. Популяризація діяльності об'єднань громадян |  |  |
|  |  |  |  | Всього по завданню 2 | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
| Завдання 3. Проведення публічних та інформаційних заходів щодо реалізації державної та регіональної політики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведення за участі представників Конотопської райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування єдиних інформаційних днів, зустрічей з представниками інститутів громадянського суспільства, інших заходів для інформування громадськості з питань державної та регіональної політики, урахування позиції населення щодо розвитку територій та життєзабезпечення місцевих громад | Щомісяця протягом 2017 року |  | Сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату Конотопської райдержадміністрації |  | - |  |  |  |  |  | Проведення роз’яснювальної роботи щодо актуальних правових, економічних, соціальних та інших питань державотворення. Інформування жителів району про діяльність Конотопської райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування |  |  |
|  |  |  |  | Всього по завданню 3 | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
| Завдання 4. Розбудова, орієнтованого на інтереси людей, відкритого інформаційного суспільства. Підвищення рівня обізнаності громадськості з актуальних питань державної політики, ходу та завдань економічних і соціальних реформ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Щоденне оперативне інформування громадськості про діяльність Конотопської райдержадміністрації через наявні інформаційні канали – веб-сайт Конотопської райдержадміністрації, періодичні друковані видання, радіо, телебачення | Протягом 2017 року |  | Сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату Конотопської райдержадміністрації |  | - |  |  |  |  |  | Підвищення рівня довіри населення до регіональної влади, розуміння та підтримка її діяльності |  |  |
|  | Об’єктивне висвітлення в телевізійних програмах та радіопередачах мистецько – інформаційним «РТВ-Центром «ВЕЖА» діяльності Конотопської районної ради, її голови, депутатського корпусу, установ та організацій, засновником яких є Конотопська районна рада, політичних, соціально-культурних подій району | Протягом 2017 року |  | Конотопська районна рада, мистецько– інформаційний «РТВ-Центр «ВЕЖА» |  |  | 60,0 |  |  |  |  | Створення належних умов в забезпеченні якісного, повноцінного та ефективного доступу населення, яке проживає на території Конотопського району, до інформації та забезпечення всебічної прозорості в діяльності Конотопської районної ради |  |  |
|  |  |  |  | Всього по завданню 4 | - | - | 60,0 |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всього по пріоритету | - | - | 60,0 |  |  | - |  |  |  |  |
| Пріоритет 2.10. Забезпечення законності і правопорядку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1. Забезпечення захисту конституційних прав та свобод громадян |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Профілактика правопорушень та боротьба зі злочинністю | Протягом 2017 року |  | Конотопський ВП ГУНП України в Сумській області, головний спеціаліст сектору цивільного захисту населення, взаємодії з правоохоронними органами та охорони праці, структурні підрозділи Конотопської РДА |  |  |  |  |  |  |  | Контроль за дотриманням прав і свобод громадян, покращення роботи з розкриття злочинів, забезпечення охорони громадського порядку |  |  |
|  |  |  |  | Всього по завданню 1 | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
| Завдання 2. Недопущення терористичних проявів та забезпечення безпеки населення району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Унеможливлення здійснення терористичних актів | Протягом 2017 року |  | Головний спеціаліст сектору цивільного захисту населення, взаємодії з правоохоронними органами та охорони праці, головний спеціаліст з питань оборонної, мобілізаційної, режимно-секретної роботи, запобігання та протидії корупції КонотопськоїРДА,Конотопський міський відділ управління служби безпеки України в Сумській області |  |  |  |  |  |  |  | Попередження терористичних проявів на території району шляхом усунення потенційних джерел небезпеки, унеможливлення здійснення терористичних актів |  |  |
|  |  |  |  | Всього по завданню 2 | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
| Завдання 3. Покращення умов тримання осіб в установах державної пенітенціарної служби України |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Профілактика правопорушень та боротьби зі злочинністю | Протягом 2017 року |  | головний спеціаліст сектору цивільного захисту населення, взаємодії з правоохоронними органами та охорони праці, структурні підрозділи Конотопської РДА, КВЦ -130 |  |  |  |  |  |  |  | Покращення умов тримання осіб в КВЦ-130 відповідно до вимог Європейських в’язничних правил, створення передумов соціальної адаптації засуджених, повернення їх до повноправного життя в суспільстві |  |  |
|  |  |  |  | Всього по завданню 3 | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
| Завдання 4. Забезпечення надання шефської допомоги Збройним Силам України |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Забезпечення виконання Указу Президента України від 27.09.2010 № 918/2010 «Про питання шефства над Збройними Силами України» | Протягом 2017 року |  | Структурні підрозділи Конотопської районної державної адміністрації |  |  |  |  |  |  |  | Підвищення престижу військової служби, вирішення соціально-побутових та культурних проблем військовослужбовців |  |  |
|  |  |  |  | Всього по завданню 4 | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всього по пріоритету | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
| 3. Природокористування та безпека життєдіяльності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пріоритет 3.1. Раціональне використання природних ресурсів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1. Охорона та раціональне використання водних ресурсів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведення робіт, пов’язаних з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойм, бороть-ба із шкідливою дією вод, відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок - капітальний ремонт шлюзу-регулятору для покращення гідрологічного режиму р. Куколка на території Вирівської сільської ради; - капітальний ремонт шлюзу-регулятору для покращення гідрологічного режиму р.Куколка на території Попівської сільської ради; - капітальний ремонт гідрологічної споруди та земляної дамби ставу №1 на території с. Шпотівка | Протягом 2017 року |  | Сумське обласне управління вод-них ресурсів Вирівська сільська рада Попівська сільська рада Шпотівська сільська рада |  | 250,0 400,0 600,0 |  |  |  |  |  | Зменшення скиду стічних вод у поверхневі водні об’єкти, зниження рівня забруднення поверхневих об’єктів забруднюючими речовинами, поліпшення технічного стану водойм |  |  |
|  |  |  |  | Всього по завданню 1 | - | 1250,0 | - |  |  | - |  |  |  |  |
| Завдання 2. Охорона та раціональне використання природних рослинних ресурсів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведення заходів з озеленення населених пунктів | Протягом 2017 року |  | Селищна та сільські ради |  |  | СБ – 49,8 |  |  |  |  | Розвиток зелених зон, благоустрій населених пунктів |  |  |
|  | Проведення заходів з ліквідації сміттєзвалищ | Протягом 2017 року |  | Селищна та сільські ради |  |  | СБ – 110,7 |  |  |  |  | Приведення територій населених пунктів району до належного санітарного стану |  |  |
|  |  |  |  | Всього по завданню 2 | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всього по пріоритету | - | 1250,0 | СБ -160,5 |  |  | - |  |  |  |  |
| Пріоритет 3.2. Охорона навколишнього природного середовища та техногенна безпека |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1. Збереження природно-заповідного фонду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здійснення заходів щодо збереження видів тварин та рослин, занесених до Червоної книги України, поліпшення середовища їх перебування, зростання, створення належних умов для розмноження у природних умовах, розведення та розселення | Протягом 2017 року |  | Державне підприємство «Конотопське лісове господарство» Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства |  |  |  |  |  |  |  | Збереження та відтворення тварин, занесених до Червоної книги України (зубр європейський) |  |  |
|  |  |  |  | Всього по завданню 1 | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
| Завдання 2. Удосконалення системи реагування на надзвичайні ситуації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дольове утримання комунального закладу «Конотопська міська рятувально-водолазна служба» | Протягом 2017 року |  | Структурні підрозділи Конотопської районної державної адміністрації, фінансове управління Конотопської райдержадміністрації |  |  | 90,0 |  |  |  |  | Підвищення рівня захисту населення від нещасних випадків на водних об’єктах |  |  |
|  | Утримання пожежних формувань | Протягом 2017 року |  | Структурні підрозділи Конотопської районної державної адміністрації |  |  |  |  |  |  |  | Підвищення рівня захисту населення від нещасних випадків |  |  |
|  |  |  |  | Всього по завданню 2 | - | - | 90,0 |  |  | - |  |  |  |  |
| Завдання 3. Створення регіонального страхового фонду документації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Створення та формування регіонального страхового фонду документації | Протягом 2017 року |  | Головний спеціаліст сектору цивільного захисту населення, взаємодії з правоохоронними органами та охорони праці Конотопської РДА |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечення наявності документації, необхідної для проведення будівельних, аварійно-рятувальних, аварійно-відновлювальних робіт під час ліквідації надзвичайних ситуацій та в особливий період. Збереження культурної спадщини на випадок втрати (псування) оригіналів документів |  |  |
|  |  |  |  | Всього по завданню 3 | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
| Завдання 4. Забезпечення гарантованого рівня захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій в мирний час та в особливий період |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утримання захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) | Протягом 2017 року |  | Головний спеціаліст сектору цивільного захисту населення, взаємодії з правоохоронними органами та охорони праці Конотопської РДА |  |  |  |  |  |  |  | Підвищення рівня го-товності споруд цивільного захисту населення Конотопського району за призначенням у мирний час та особливий період |  |  |
|  | Створення районного матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного, природного характеру та їх наслідків | Протягом 2017 року |  | Конотопська районна державна адмінітрація, головний спеціаліст сектору цивільного захисту населення, взаємодії з правоохоронними органами та охорони праці Конотопської РДА |  |  | 33,1 |  |  |  |  | Створення необхідного об’єктового матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків. |  |  |
|  | Створення належних умов районного матеріального резерву в підвальному приміщенні Конотопаської районної державної адміністрації | Протягом 2017 року |  | Головний спеціаліст сектору ци-вільного захисту населення, взаємодії з правоохоронними органами та охорони праці Ко-нотопської РДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всього по завданню 3 | - | - | 33,1 |  |  | - |  |  |  |  |
| Завдання 4.Здійснення організаційних та спеціальних заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Створення об’єктових систем оповіщення на потенційно небезпечних обєктах | Протягом 2017 року |  | Підприємства, установи та організації, віднесені до потенційно небезпечних об’єктів |  |  |  |  |  |  |  | Підвищення рівня захисту населення від надзвичайних ситуацій техногенного характеру |  |  |
|  |  |  |  | Всього по завданню 4 | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всього по пріоритету | - | - | 123,1 |  |  | - |  |  |  |  |
| Пріоритет 3.3. Охорона праці |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1. Підвищення рівня промислової безпеки шляхом забезпечення суцільного технічного контролю за станом виробництв, технологій та продукції, а також сприяння підприємствам у створенні безпечних та нешкідливих умов праці |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведення всебічних (ком-плексних) перевірок додержання законодавства з охорони праці за галузями виробництва | Протягом 2017 року |  | Головний спеціаліст сектору ци-вільного захисту населення, взаємодії з правоохоронними органами та охорони праці Ко-нотопської РДА, Територіальне управління Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України у Сумській області |  |  |  |  |  |  |  | Зниження рівня виробни-чого травматизму |  |  |
|  |  |  |  | Всього по завданню 1 | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
| Завдання 2. Забезпечення належного державного нагляду за безпечною експлуатацією об’єктів підвищеної небезпеки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Організація та проведення комплексних перевірок додержання законодавства з охорони праці за галузями виробництва | Протягом 2017 року |  | Головний спеціаліст сектору ци-вільного захисту населення, взаємодії з правоохоронними органами та охорони праці Ко-нотопської РДА, Територіальне управління Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України у Сумській області |  |  |  |  |  |  |  | Зниження рівня виробни-чого травматизму |  |  |
|  |  |  |  | Всього по завданню 2 | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
| Завдання 3. Створення системи інформування населення в межах району та міжрегіонального інформування про аварії, нещасні випадки та виникнення небезпечних факторів, у тому числі техногенного характеру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань охорони праці через засоби масової інформації | Протягом 2017 року |  | Головний спеціаліст сектору ци-вільного захисту населення, взаємодії з правоохоронними органами та охорони праці Ко-нотопської РДА, Територіальне управління Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України у Сумській області |  |  |  |  |  |  |  | Висвітлення стану охорони праці, рівня травматизму, досвіду роботи окремих підприємств, установ та організацій щодо профілактичної роботи, пропаганда здорового способу життєдіяльності |  |  |
|  |  |  |  | Всього по завданню 3 | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всього по пріоритету | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
| 4. Розвиток зовнішньоекономічної діяльності та міжнародної співпраці |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1. Пошук нових партнерів та ринків збуту товарів та послуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Розширення бази даних про продукцію районних товаровиробників | Протягом 2017 року |  | Відділ економічного розвитку і торгівлі, відділ агропромислового розвитку Конотопської райдержадміністрації |  |  |  |  |  |  |  | Зростання обсягів зовнішньої торгівлі. Забезпечення позитивного іміджу району на зовнішніх ринках. Презентація можливостей підприємств району перед закордонними діловими колами |  |  |
| 2. | Організація участі суб’єктів господарювання району в регіональних, національних та між-народних виставково-ярмар-кових заходах | Протягом 2017 року |  | Відділ економічного розвитку і торгівлі, відділ агропромислового розвитку Конотопської районної державної адміністрації |  |  |  |  |  |  |  | Подальше просування на світові ринки товарів та послуг виробників |  |  |
| 3. | Участь у протокольних заходах, презентаціях зовнішньоекономічного потенціалу району | Протягом 2017 року |  | Відділ економічного розвитку і торгівлі, відділ агропромислового розвитку Конотопської районної державної адміністрації |  |  |  |  |  |  |  | Розвиток міжрегіонального та транскордонного спів-робітництва, пошук нових партнерів та ринків збуту товарів та послуг |  |  |
|  |  |  |  | Всього по завданню 1 | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
| Завдання 2. Міжрегіональне та транскордонне співробітництво |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведення в районі «Дня Європи» | Травень 2017 року |  | Відділ освіти, молоді і спорту, відділ культури, сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю, відділ економічного розвитку і торгівлі |  | - |  |  |  |  |  | Формування позитивної громадської думки щодо євроінтеграційного курсу України та ознайомлення якомога ширшого кола громадськості з європейськими цінностями та традиціями |  |  |
|  |  |  |  | Всього по завданню 2 | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всього по пріоритету | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
| 5. Поліпшення якості державного управління |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1. Реалізація Рамкової угоди про співробітництво між Національним агентством України з питань державної служби, Сумською обласною державною адміністрацією та Сумською обласною радою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Виконання плану заходів Рамкової угоди про співробітництво між Нацдержслужбою України, Сумською обласною державною адміністрацією та Сумською обласною радою | Протягом 2017 року |  | Відділ організаційно-кадрової роботи апарату, відділи, сектори апарату, структурні підрозділи Конотопської районної державної адміністрації | У межах коштів, передбачених місцевим органам виконавчої влади в державному бюджеті, а також за рахунок інших джерел відповідно до законодавства |  |  |  |  |  |  | Реалізація обласних програм, спрямованих на модернізацію державного управління, проведення системних заходів з питань проходження державної служби, підвищення кваліфікації, запобігання корупції серед держслужбовців |  |  |
|  |  |  |  | Всього по завданню 1 | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
| Завдання 2. Проведення районного конкурсу «Кращий державний службовець» та участь представників району у Всеукраїнському конкурсі відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. № 1152 «Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Організація та проведення районного конкурсу «Кращий державний службовець» | Квітень 2017 року |  | Відділ організаційно-кадрової роботи апарату Конотопської РДА, управління соціального захисту населення, фінансове управління, управління агропромислового розвитку Конотопської РДА | У межах затверджених у відповідних бюджетах призначень під час складання кошторисів |  |  |  |  |  |  | Виявлення найкращих представників органів державної влади в районах для їх участі у ІІ обласному турі конкурс |  |  |
|  |  |  |  | Всього по завданню 2 | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
| Завдання 3. Проведення Всеукраїнської спартакіади серед збірних команд держаних службовців Конотопського району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Організація та проведення районного етапу змагань Всеукраїнської спартакіади | Січень-квітень 2017 року |  | Відділи: освіти, молоді та спорту, організаційно-кадрової роботи апарату, агропромислового розвитку; управління: фінансове, соціального захисту населення Конотопської РДА ФСТ «Колос» | У межах затверджених у відповідних бюджетах призначень під час складання кошторисів |  |  |  |  |  |  | Залучення державних службовців до занять фізичною культурою і спортом, організація їх активного відпочинку, пропаганда здорового способу життя |  |  |
|  |  |  |  | Всього по завданню 3 | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всього по пріоритету | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  |

Заступник голови районної ради                                                                                І.В.Клігунова