Додаток 7

до рішення районної ради

7 скликання від 12.07.2019

Зміни до Додатку 1 Програми економічного і соціального розвитку Конотопського району на 2019 рік та наступні 2020-2021 програмні роки

„Заходи щодо реалізації Програми економічного і соціального розвитку Конотопського району на 2019 рік та

наступні 2020-2021 програмні роки”

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Заходи | Термін виконання | Відповідальний виконавець | Джерела та обсяги фінансування, тис. гривень |  |  |  | Очікувані результати виконання заходу |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет | Обласний бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела* |  |  |
| 3. Природокористування та безпека життєдіяльності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пріоритет 3.2. Охорона навколишнього природного середовища та техногенна безпека |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 5. Забезпечення гарантованого рівня захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій в мирний час та в особливий період |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Формування районного матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного, природного характеру та їх наслідків | 2019-2021 рок | Конотопська РДА, провідний спеціаліст з питань цивільного захисту Конотопської РДА |  |  | РБ – 221,64:: 2019 рік – 51,08; 2020 рік – 85,28; 2021 рік – 85,28 |  | Створення необхідного об’єктового матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків. |  |
|  | Створення належних умов районного матеріального резерву в підвальному приміщенні Конотопаської районної державної адміністрації | Протягом 2018 року | Конотопська РДА, провідний спеціаліст з питань цивільного захисту Конотопської РДА |  |  |  |  | Підвищення рівня захисту технічних засобів та майна в мирний час |  |
|  |  |  | Всього по завданню 5 | - | - | РБ – 221,64 | - |  |  |
|  |  |  | 2019 рік |  |  | 51,08 |  |  |  |
|  |  |  | 2020 рік |  |  | 85,28 |  |  |  |
|  |  |  | 2021 рік |  |  | 85,28 |  |  |  |
| Завдання 7. Заходи щодо забезпечення охорони навколишнього природного середовища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Виконанння стратегічної екологічної оцінки до схеми планування території Конотопського району Сумської області | 2019-2020 роки | Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства |  |  | РБ – 56,964 2019 рік – 56,964; 2020 рік - - |  | Приведення містобудівної документації до норм чинного законодавства |  |
|  |  |  | Всього по завданню 5 | - | - | РБ – 56,964 |  |  |  |
|  |  |  | 2019 рік |  |  | 56,964 |  |  |  |
|  |  |  | 2020 рік |  |  | - |  |  |  |

Голова                                                                                	А.БОЯРЧУК